31.08.2017 №11

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

БАЯНДАЕВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ОЛЬЗОНЫ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА-ГРАФИКА МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СОЗДАНИЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОГО ОБЛИКА ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с пунктом 2.2 раздела 1 Протокола Всероссийского селекторного совещания по вопросам реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», с целью создания привлекательного облика поселений, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь  Уставом муниципального образования «Ользоны»:

1. Утвердить План-график мероприятий, направленных на создание привлекательного облика поселения, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте МО «Ользоны» в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

3. Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.

Глава МО «Ользоны»

Имеев А.М.

Приложение  к распоряжению главы МО «Ользоны» от 31.08.2017г. №11

ПЛАН-ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СОЗДАНИЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОГО ОБЛИКА ПОСЕЛЕНИЯ

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Разработка и утверждение правил размещения вывесок и информационных конструкций (далее-Правил) в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов, утвержденных приказом Минстроя России от 13.04.2017 № 711/пр | 15 декабря 2017 г | Специалист по имуществу МО «Ользоны»- Мадаева О.Е. | Предоставление утвержденного нормативно-правового акта |
| 2. | Разработка, утверждение и контроль исполнения на территории муниципального образования «Васильевск» мероприятий, направленных на поэтапное приведение вывесок и информационных конструкций в соответствие с Правилами, предусматривающих завершение этой работы до конца 2018 года | 15 декабря 2017 г. | Специалист по имуществу «Ользоны»- Мадаева О.Е. | Предоставление «дорожной карты» |
| 3. | Выявление вывесок и информационных конструкций, не соответствующих требованиям Правил | постоянно | Специалист по имуществу «Ользоны»- Мадаева О.Е. |  |
| 4. | Информационно-разъяснительная работа с населением и предпринимателями | постоянно | Глава МО «Ользоны» Имеев А.М. |  |

Глава МО «Ользоны»

Имеев А.М.